## 手書用シート
車両系建設機械（掘削・運搬・積込）作業打合せ書
元請確認（サイン）
【対象機械名】 整地・運搬・積込用機械：ブルドーザー、グレーダー、トラクターショベル、スクレーバー、ずり積機 ダンプ、 不整地運搬車 掘削用機械：パワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル
工事作業所
[27 empty] | 作業所長 |  | 確認日 年 月 日
作成日 | [5 empty] | 作成責任者 | [19 empty] | 作業場所及び作業範囲と運行経路 (計画打合せ時に記載内容をチェックする)
作業名 | [5 empty] | 施工業者名 | [19 empty] | □機械位置 □付属する機械設備 □合図者位置 □誘導者位置 □旋回方向 □立入禁止区域
□安全通路 □架空線位置 □埋設物位置 □移動する場合の経路・位置 □制限速度
[6 empty] | 作業期間 | [12 empty] | ～
使用機械 | 作業内容 | 機械名称 |  |  |  | 能力 |  |  |  | 資格 |  |  |  |  | 所有者 | [7 empty] | 運転者
[15 empty] | □自社保有 |  |  | □レンタル
[15 empty] | □自社保有 |  |  | □レンタル
[15 empty] | □自社保有 |  |  | □レンタル
[15 empty] | □自社保有 |  |  | □レンタル
[15 empty] | □自社保有 |  |  | □レンタル
計画内容 | 選任・指名 | 作業主任者名※1 | [11 empty] | 合図者
|  | 資 格 | [11 empty] | 誘 導 者※3
| 危険範囲立入禁止措置 | □ 誘導者 □ バリケード □ トラロープ □ ポリコーン □ 警報装置 □ その他：
| 地 形 | [11 empty] | 作業場所状態
| 地 質 | 地質1 | [10 empty] | 地質2
| 埋設物・架空線の 有無と防護の方法 | 埋設物 | 有・無 |  |  |  |  | 深さ |  |  |  | ⅿ | 架空線 |  |  | 有･無 |  |  |  |  | 離隔距離 |  |  | ｍ
|  | 防護方法 | [10 empty] | 防護方法
| ・機械の転倒防止 ・機械との接触防止 ・法肩等からの転落防止 等対策の有無と方法 | 有・無
措置方法：
|  | 転倒時保護構造： |  |  |  |  | 有 ・ 無 | [6 empty] | シートベルト着用： | [5 empty] | 有 ・ 無
| 作 業 中 止 基 準 | 風速: |  | m/S | 雨量: |  |  |  | ｍｍ/ｈ |  | 降雪量： | [5 empty] | cm/回 |  | その他：
| アタッチメント 取換作業の有無 作業時の安全対策 | 取換作業の有無 |  |  | 有 ・ 無 | [7 empty] | 作業指揮者※2 |  |  |  |  | :
|  | 名称・形式: | [10 empty] | ①アタッチメント装着可能重量: | [10 empty] | ㎏
|  | ②アタッチメント重量: | [8 empty] | Kg |  | ①＞② OK □ | [9 empty] | →元請確認 □
|  | 交換時の機器の倒壊防止措置： | [23 empty] | 周知の記録 年 月 日 |  | 当作業計画に従って作業します。
| 合図の方法 | □ 手 □ 笛 □ 旗 □ 無線 □ その他： | [23 empty] | （署名）※打合せ者の自筆でフルネームで記入
| 用途外使用の検討 | 用途外使用の 有・無 有の場合→ | [8 empty] | バケット平積み容量 | [8 empty] | m3 |  | ×1.8ｔ= |  |  | t
用途外作業で吊れる荷重は平積み容量×1.8tかつ1t未満とすること。
|  | 吊り荷の予定重量 |  |  |  |  | ｔ
※1 「作業主任者」は2m以上の高低差が発生する場合に選任すること。
※2 「作業指揮者」はアタッチメントの交換時に選任すること。
※3 「誘導者」は重機の路肩からの転落、作業員との接触が予想される場合に配置すること。

## パソコン入力用シート
車両系建設機械（掘削・運搬・積込）作業打合せ書 | [33 empty] | 有 | 〇
[33 empty] | 元請確認（サイン） | 無 | ―
【対象機械名】 整地・運搬・積込用機械：ブルドーザー、グレーダー、トラクターショベル、スクレーバー、ずり積機 ダンプトラック、 不整地運搬車 掘削用機械：パワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル | [35 empty] | 誘導者
[32 empty] | 工事作業所 |  |  |  | バリケード
[31 empty] | 作業所長 |  | 確認日 年 月 日 |  |  | トラロープ
カラーコーン
作成日 | [8 empty] | 作成責任者 | [20 empty] | 作業場所及び作業範囲と運行経路 (計画打合せ時に記載内容をチェックする) |  |  |  | 掘削・積込 |  | 警報装置
作業名 | [8 empty] | 施工業者名 | [20 empty] | □機械位置 □付属する機械設備 □合図者位置 □誘導者位置 □旋回方向 □立入禁止区域 |  |  |  | 敷均し・整地 |  | その他（ ） | 硬岩 | 自主保有
[30 empty] | □安全通路 □架空線位置 □埋設物位置 □移動する場合の経路・位置 □制限速度 |  |  |  | 運搬 |  |  | 軟岩 | レンタル
[9 empty] | 作業期間 | [12 empty] | ～ | [13 empty] | 平地 | 礫 | リース
[34 empty] | パワーショベル |  | 傾斜地( 度） | 砂礫
使用機械 | 作業内容 | 機械名称 | [6 empty] | 能力 |  |  | 資格 |  |  |  |  | 所有者 | [7 empty] | 運転者 | [8 empty] | ドラグショベル（ﾊﾞｯｸﾎｳ） |  | 段差地 | 礫交土
[34 empty] | トラクターショベル |  | 路肩 | 砂
[34 empty] | クラムシェル |  | その他（ ） | シルト
[34 empty] | グレーダー |  |  | 粘性土
[34 empty] | スクレーパー |  |  | 泥炭
[34 empty] | ブルドーザー |  | 5m/S | 瓦礫
[34 empty] | ズリ積機 |  | 10m/S | その他
[34 empty] | ドラグライン |  | 15m/S
[34 empty] | ダンプトラック |  | 20m/S
[34 empty] | 不整地運搬車 |  | 25m/S
30m/S
計画内容 | 選任・指名 | 作業主任者名※1 | [13 empty] | 合図者 | [17 empty] | 車両系（技能） |  |  | 取換作業有り
|  | 資 格 | [13 empty] | 誘 導 者※3 | [17 empty] | 車両系（特別） |  | 5mm/時 | 取換作業無し
| 危険範囲立入禁止措置 | [32 empty] | 建設機械（免許） |  | 10mm/時
| 地 形 | [13 empty] | 作業場所状態 | [18 empty] | 大型特殊 |  | 15mm/時
| 地 質 | 地質1 | [12 empty] | 地質2 | [18 empty] | 大型自動車 |  | 20mm/時 | NTT光 深さ
| 埋設物・架空線の 有無と防護の方法 | 埋設物 |  | 無 | NTT光 深さ | [7 empty] | ｍ |  | 架空線 |  |  |  | 無 | [8 empty] | ｍ | [5 empty] | 不整地運搬車（技能） |  |  | 水道 深さ
|  | 防護方法 | [31 empty] | 地山掘削 |  | 5cm/回 | 下水 深さ
| ・機械の転倒防止 ・機械との接触防止 ・法肩等からの転落防止 等対策の有無と方法 | 無 | [31 empty] | 土留支保工 |  | 10cm/回 | 通信管 深さ
|  | 措置方法： | [33 empty] | 15cm/回 | その他 深さ
20cm/回
|  | 転倒時保護構造： | [5 empty] | 無 | [6 empty] | シートベルト着用： | [7 empty] | 有 | [12 empty] | 25cm/回
| 作 業 中 止 基 準 | 風速: |  |  |  |  | 雨量: | [5 empty] | 降雪量： | [8 empty] | その他（ | [6 empty] | ) | [7 empty] | NTT 離隔距離
| アタッチメント 取換作業の有無 作業時の安全対策 | 取換作業の有無 |  |  |  |  | 取換作業有り | [8 empty] | 作業指揮者※2 | [19 empty] | その他（ ） | 送電線 離隔距離
|  | 名称・形式 | [13 empty] | ①アタッチメント装着可能重量 | [11 empty] | ㎏ | [8 empty] | 配電線 離隔距離
|  | ②アタッチメント重量(kg) | [11 empty] | Kg |  | アタッチメントの装着の可否 | [9 empty] | 使用禁止 | [10 empty] | 有 線 離隔距離
|  | 交換時の機器の倒壊防止措置 | [27 empty] | 周知の記録 年 月 日 |  | 当作業計画に従って作業します。 |  |  |  |  | その他 離隔距離
| 合図の方法に○ |  | 手 |  |  | 笛 |  |  |  | 旗 |  |  | 無線 |  |  |  |  | その他 |  | ( | [8 empty] | ) | （署名）※打合せ者の自筆でフルネームで記入
| 用途外使用の検討 | 用途外使用の有無→ | [7 empty] | 有 |  |  | バケット平積み容量 | [7 empty] | 0.4 |  | m3 | ×1.8ｔ= |  |  | 0.72 |  | t
用途外作業で吊れる荷重は平積み容量×1.8tかつ1t未満とすること。
|  | 吊り荷の予定重量 | [7 empty] | ｔ | 用途外作業の範囲内です
※1 「作業主任者」は2m以上の高低差が発生する場合に選任すること。
※2 「作業指揮者」はアタッチメントの交換時に選任すること。
※3 「誘導者」は重機の路肩からの転落、作業員との接触が予想される場合に配置すること。
Note on D7: R6/11/１と記入すると、令和6年11月1日と表示される
Note on U8: 施工会社名
Note on U10: 作業開始日 R〇/〇/〇/で記入する
Note on AF10: 作業の終わりの予定日をR〇/〇/〇で記入
Note on B13: 作業内容はドロップダウンリストから選択する
Note on E13: 機械名称はドロップダウンリストから選択する
Note on R13: 資格はドラップダウンリストより選択記入する
Note on AI13: 正運転者名
Note on AI14: 副運転管理者
Note on AI15: 正運転者名
Note on AI16: 副運転管理者
Note on AI17: 正運転者名
Note on AI18: 副運転管理者
Note on AI19: 正運転者名
Note on AI20: 副運転管理者
Note on AI21: 正運転者名
Note on AI22: 副運転管理者
Note on L23: 事業主の指名した人の氏名を記入
Note on AF23: 氏名を記入
Note on L24: リストより記入
Note on AF24: 氏名を記入
Note on E25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on I25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on O25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on V25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on AB25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on AH25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on E26: リストから選択し、当てはまらない場合は、その他を選択して（ ）内に記入。 傾斜地を選択した場合は（ ）内に角度を記入。
Note on AE26: リストから選択し、当てはまらない場合は、その他を選択して（ ）内に記入
Note on G27: リストから選択 2種類ある場合は地質Ⅱに記入する
Note on Z27: リストから選択 地質が2種類ある場合に記入する
Note on G28: 有を選択すると、種類や深さの数字が表示される。無の場合は非表示
Note on I28: 種類を選択記入、有の場合は表示されるが、無の場合は非表示
Note on R28: 確認した深さの数値を記入する
Note on Z28: 有を選択すると、種類や離隔の数字が表示される。無の場合は非表示
Note on AB28: 有の場合リストより選択して記入すると表示される。
Note on AK28: 有の場合に確認した離隔距離の数値を記入、無だと表示されない
Note on I29: 実施方法を記入する。
Note on F30: 危険の状態、危険な箇所を記入する。
Note on I31: 転倒防止 措置方法を具体的に記入する
Note on M33: 有無をリストより選んで記入する。
Note on AF33: 有無をリストより選んで記入する。
Note on G34: リストから選んで記入する
Note on O34: リストから選んで記入する
Note on Z34: リストから選んで記入する
Note on AI34: 取決め事項があったら、（）内に記入する。
Note on K35: リストより選択して記入する。「取換作業有り」にするとしたの記入項目と上の作業指揮者の記入欄が表示される
Note on AK36: 装着可能なアタッチメントの重量を記入する
Note on AJ37: アタッチメントが装着可能重量を超えたら使用禁止の表示とセルの赤の塗りつぶし表示になる
Note on P38: 支柱による転倒防止 平坦な場所に据付 等を記入
Note on E39: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on H39: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on M39: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on R39: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on W39: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on AD39: その他の方法を使用する場合は具体的に記入する。
Note on B40: 用途外使用を「有」を選択すると、検討内容が表示される。
Note on O40: セルを選んで、選択画面から、用途外作業の有を選択すると、検討項目が表示される
Note on AD40: バケットの平積み容量をm3で記入する。
Note on L42: 吊り荷の最大重量をトン単位で記入する。

## パソコン入力用説明
車両系建設機械（掘削・運搬・積込）作業計画書
[31 empty] | 元請確認（サイン） |  | ○
[34 empty] | 誘導者 | 広い
【対象機械名】 整地・運搬・積込用機械 ブルドーザー、グレーダー、トラクターショベル、スクレーバー、ずり積機、ダンプ、不整地運搬車 掘削用機械 パワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル 整地・運搬・積込用機械 ブルドーザー、グレーダー、トラクターショベル、スクレーバー、ずり載機、ダンプトラック、クローラダンプ 掘削用機械 パワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル | [32 empty] | 有 | バリケード | 狭い
[31 empty] | 確認日 | . . | 無 | トラロープ | その他（ ）
カラーコーン
作成日 | [8 empty] | 作成責任者 | [19 empty] | 作業場所及び作業範囲と運行経路 (計画打合せ時に記載内容をチェックする) |  |  |  | 掘削・積込 | 警報装置
作業名 | [8 empty] | 施工業者名 | [19 empty] | □機械位置 □付属する機械設備 □合図者位置 □誘導者位置 □旋回方向 □立入禁止区域 □安全通路 □架空線位置 □埋設物位置 □移動する場合の経路・位置 □制限速度 |  |  |  | 敷均し・整地 | その他（ ） | 硬岩
[33 empty] | 運搬 |  | 軟岩
[9 empty] | 作業期間 | [11 empty] | ～ | [11 empty] | 取壊し | 平地 | 礫
[34 empty] | 傾斜地( 度） | 砂礫
使用機械 | 作業内容 | 機械名称 | [6 empty] | 能力 |  |  | 資格 |  |  |  |  | 所有者 | [6 empty] | 運転者 | [8 empty] | パワーショベル | 段差地 | 礫交土
| 掘削・積込 | ドラグショベル（ﾊﾞｯｸﾎｳ） | [30 empty] | ドラグショベル（ﾊﾞｯｸﾎｳ） | 路肩 | 砂
[33 empty] | トラクターショベル | その他（ ） | シルト
[33 empty] | クラムシェル |  | 粘性土
[33 empty] | グレーダー |  | 泥炭
[33 empty] | スクレーパー | 5m/S | 瓦礫
[33 empty] | ブルドーザー | 10m/S | その他
[33 empty] | ドラッグショベル（ﾌﾞﾚｰｶｰ） | 15m/S
[33 empty] | ズリ積機 | 20m/S
[33 empty] | ドラグライン | 25m/S
30m/S
計画内容 | 選任・指名 | 作業主任者名※1 | [13 empty] | 合図者 | [16 empty] | 車両系（技能） |  | 取換作業有り
|  | 資 格 | [13 empty] | 誘 導 者※3 | [16 empty] | 車両系（特別） | 5mm/時 | 取換作業無し
| 危険範囲立入禁止措置 | [31 empty] | 建設機械（免許） | 10mm/時
| 地 形 | [13 empty] | 作業場所状態 | [17 empty] | 車両系解体（技能） | 15mm/時
| 地 質 | 地質1 | [12 empty] | 地質2 |  |  |  | 軟岩 | [13 empty] | 車両系解体（特別） | 20mm/時 | NTT光 深さ
| 埋設物・架空線の 有無と防護の方法 | 埋設物 |  | 有 | 水道 深さ | [6 empty] | 0.5 | ｍ |  | 架空線 |  |  |  | 有 | [7 empty] | ｍ | [7 empty] | 水道 深さ
|  | 防護方法 | [30 empty] | 地山掘削 | 5cm/回 | 下水 深さ
| 機械転倒・機械との 接触・転落危険 場所と防止措置 | 有 | [30 empty] | 土留支保工 | 10cm/回 | 通信管 深さ
|  | 防止措置： | [31 empty] | 15cm/回 | その他 深さ
20cm/回
|  | 転倒時保護構造： | [5 empty] | 無 | [6 empty] | シートベルト着用： | [6 empty] | 有 | [11 empty] | 25cm/回
| 作 業 中 止 基 準 | 風速: |  |  |  |  | 雨量: | [5 empty] | 降雪量： | [7 empty] | その他（ | [6 empty] | ) | [6 empty] | NTT 離隔距離
| バケット（アタッチメント)取換作業の 安全対策 | 取換作業の有無 |  |  |  |  | 取換作業有り | [8 empty] | 能力、破壊力 | [17 empty] | その他（ ） | 送電線 離隔距離
|  | 名称・形式 | [13 empty] | ①アタッチメント装着可能重量 | [10 empty] | ㎏ | [7 empty] | 配電線 離隔距離
|  | ②アタッチメント重量(kg) | [11 empty] | Kg |  | アタッチメントの装着の可否 | [8 empty] | 使用禁止 | [9 empty] | 有 線 離隔距離
|  | 交換時の機器の倒壊防止措置 | [26 empty] | 周知の記録 年 月 日 | 当作業計画に従って作業します。 |  |  |  |  | その他 離隔距離
| 合 図 の 方 法 |  | 手 |  |  | 笛 |  |  |  | 旗 |  |  | 無線 |  |  |  |  | その他 |  | ( | [7 empty] | ) | （署名）※打合せ者の自筆でフルネームで記入
| 用途外使用の検討 | 用途外使用の有無→ | [7 empty] | 有 |  |  | バケット平積み容量 | [8 empty] | m3 | ×1.8ｔ= |  |  | 0 |  | t
用途外作業で吊れる荷重は平積み容量×1.8tかつ1t未満とすること。
|  | 吊り荷の予定重量 | [7 empty] | ｔ | 用途外作業の範囲内です
※1 「作業主任者」は2m以上の高低差が発生する場合に選任すること。
※2 「作業指揮者」はアタッチメントの交換時に選任すること。
※3 「誘導者」は重機の路肩からの転落、作業員との接触が予想される場合に配置すること。
Note on D7: R6/11/１と記入すると、令和6年11月1日と表示される
Note on U8: 施工会社名
Note on U10: 作業開始日 R〇/〇/〇/で記入する
Note on AF10: 作業の終わりの予定日をR〇/〇/〇で記入
Note on B13: 作業内容はドロップダウンリストから選択する
Note on E13: 機械名称はドロップダウンリストから選択する
Note on R13: 資格はドラップダウンリストより選択記入する
Note on X13: 当該機械の所有会社名
Note on AI13: 正運転者名
Note on AI14: 副運転管理者
Note on X15: 当該機械の所有会社名
Note on AI15: 正運転者名
Note on AI16: 副運転管理者
Note on X17: 当該機械の所有会社名
Note on AI17: 正運転者名
Note on AI18: 副運転管理者
Note on X19: 当該機械の所有会社名
Note on AI19: 正運転者名
Note on AI20: 副運転管理者
Note on X21: 当該機械の所有会社名
Note on AI21: 正運転者名
Note on AI22: 副運転管理者
Note on L23: 事業主の指名した人の氏名を記入
Note on AF23: 氏名を記入
Note on L24: リストより記入
Note on AF24: 氏名を記入
Note on E25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on I25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on O25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on V25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on AB25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on AH25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on E26: リストから選択し、当てはまらない場合は、その他を選択して（ ）内に記入。 傾斜地を選択した場合は（ ）内に角度を記入。
Note on AE26: リストから選択し、当てはまらない場合は、その他を選択して（ ）内に記入
Note on G27: リストから選択 2種類ある場合は地質Ⅱに記入する
Note on Z27: リストから選択 地質が2種類ある場合に記入する
Note on G28: 有を選択すると、種類や深さの数字が表示される。無の場合は非表示
Note on I28: 種類を選択記入、有の場合は表示されるが、無の場合は非表示
Note on R28: 確認した深さの数値を記入する
Note on Z28: 有を選択すると、種類や離隔の数字が表示される。無の場合は非表示
Note on AB28: 有の場合リストより選択して記入すると表示される。
Note on AK28: 有の場合に確認した離隔距離の数値を記入、無だと表示されない
Note on I29: 実施方法を記入する。
Note on F30: 危険の状態、危険な箇所を記入する。
Note on I31: 転倒防止 措置方法を具体的に記入する
Note on M33: 有無をリストより選んで記入する。
Note on AF33: 有無をリストより選んで記入する。
Note on G34: リストから選んで記入する
Note on O34: リストから選んで記入する
Note on Z34: リストから選んで記入する
Note on AI34: 取決め事項があったら、（）内に記入する。
Note on K35: リストより選択して記入する。「取換作業有り」にするとしたの記入項目と上の作業指揮者の記入欄が表示される
Note on AJ37: アタッチメントが装着可能重量を超えたら使用禁止の表示とセルの赤の塗りつぶし表示になる
Note on P38: 支柱による転倒防止 平坦な場所に据付 等を記入
Note on E39: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on H39: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on M39: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on R39: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on W39: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on AD39: その他の方法を使用する場合は具体的に記入する。
Note on B40: 用途外使用を「有」を選択すると、検討内容が表示される。
Note on O40: セルを選んで、選択画面から、用途外作業の有を選択すると、検討項目が表示される
Note on AD40: バケットの平積み容量をm3で記入する。
Note on L42: 吊り荷の最大重量をトン単位で記入する。

## パソコン入力用記入例印刷用
車両系建設機械（掘削・運搬・積込）作業計画書
[37 empty] | 元請確認（サイン） |  | ○
[40 empty] | 誘導者 | 広い
【対象機械名】 整地・運搬・積込用機械 ブルドーザー、グレーダー、トラクターショベル、スクレーバー、ずり積機、ダンプ、不整地運搬車 掘削用機械 パワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル 整地・運搬・積込用機械 ブルドーザー、グレーダー、トラクターショベル、スクレーバー、ずり載機、ダンプトラック、クローラダンプ 掘削用機械 パワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル | [38 empty] | 有 | バリケード | 狭い
[37 empty] | 確認日 | . . | 無 | トラロープ | その他（ ）
カラーコーン
作成日 |  | Ｒ6/11/2と記入すると 令和6年11月2日と表示される | [9 empty] | 作成責任者 | [5 empty] | ○○ ○○（氏名を記入） | [16 empty] | 作業場所及び作業範囲と運行経路 (計画打合せ時に記載内容をチェックする) |  |  |  | 掘削・積込 | 警報装置
作業名 | [11 empty] | 施工業者名 | [5 empty] | ○○建設㈱等作業する会社名を記入する | [16 empty] | □機械位置 □付属する機械設備 □合図者位置 □誘導者位置 □旋回方向 □立入禁止区域 □安全通路 □架空線位置 □埋設物位置 □移動する場合の経路・位置 □制限速度 |  |  |  | 敷均し・整地 | その他（ ） | 硬岩
[39 empty] | 運搬 |  | 軟岩
[12 empty] | 作業期間 | [5 empty] | R6/11/3と記入すると令和6年11月3日と表示される | [8 empty] | ～ | 終了予定の日を記入 | [11 empty] | 平地 | 礫
[39 empty] | パワーショベル | 傾斜地( 度） | 砂礫
使用機械 | 作業内容 |  | 機械名称 | [8 empty] | 能力 |  |  |  | 資格 |  |  |  |  | 所有者 | [8 empty] | 運転者 | [8 empty] | ドラグショベル（ﾊﾞｯｸﾎｳ） | 段差地 | 礫交土
| 掘削・積込 |  | ドラグショベル（ﾊﾞｯｸﾎｳ） | [8 empty] | 0.45ｍ3 |  |  |  | 車両系（技能） |  |  |  |  | ○○建設 | [8 empty] | ○○太郎 | [8 empty] | トラクターショベル | 路肩 | 砂
[30 empty] | ○○次郎 | [8 empty] | クラムシェル | その他（ ） | シルト
| 運搬 |  | ダンプトラック | [8 empty] | 10ｔ級 |  |  |  | 大型自動車 |  |  |  |  | ○○運輸建設 | [8 empty] | 〇運 太郎 | [8 empty] | グレーダー |  | 粘性土
[39 empty] | スクレーパー |  | 泥炭
| 敷均し・整地 |  | ドラグショベル（ﾊﾞｯｸﾎｳ） | [8 empty] | 0.1ｍ3 |  |  |  | 車両系（特別） |  |  |  |  | ○○建設 | [8 empty] | ○○ 次郎 | [8 empty] | ブルドーザー | 5m/S | 瓦礫
[30 empty] | 〇△太郎 | [8 empty] | ズリ積機 | 10m/S | その他
[39 empty] | ドラグライン | 15m/S
[39 empty] | ダンプトラック | 20m/S
[39 empty] | 不整地運搬車 | 25m/S
30m/S
計画内容 | 選任・指名 |  | 作業主任者名※1 | [6 empty] | ○○ 太郎 | [9 empty] | 合図者 | [7 empty] | ○○三郎 | [10 empty] | 車両系（技能） |  | 取換作業有り
|  |  | 資 格 | [6 empty] | 地山掘削 | [9 empty] | 誘 導 者※3 | [7 empty] | 横前 ○○ | [10 empty] | 車両系（特別） | 5mm/時 | 取換作業無し
| 危険範囲立入禁止措置 |  | 誘導者 |  |  |  | カラーコーン | [5 empty] | トラロープ | [25 empty] | 建設機械（免許） | 10mm/時
| 地 形 |  | 平地 | [15 empty] | 作業場所状態 | [7 empty] | 狭い | [11 empty] | 大型特殊 | 15mm/時
| 地 質 |  | 地質1 |  | 礫交土 | [13 empty] | 地質2 |  |  |  | 礫 | [15 empty] | 大型自動車 | 20mm/時 | NTT光 深さ
| 埋設物・架空線の 有無と防護の方法 |  | 埋設物 |  | 有 |  | 水道 深さ | [8 empty] | 1.2 | ｍ |  | 架空線 |  |  |  | 有 | NTT 離隔距離 | [7 empty] | 3.5 | ｍ | [5 empty] | 不整地運搬車（技能） |  | 水道 深さ
|  |  | 防護方法 |  |  |  | 表示旗の設置、 | [31 empty] | 地山掘削 | 5cm/回 | 下水 深さ
| 機械転倒・機械との 接触・転落危険 場所と防止措置 |  | 有 | 矢板で締め切られた箇所での重機の輻輳作業及び作業員と重機の接触 | [34 empty] | 土留支保工 | 10cm/回 | 通信管 深さ
|  |  | 防止措置： |  |  |  | 誘導者を安全な位置に配置して、誘導の無い機械の操作は行わない。作業員は誘導者の許可無で掘削箇所に立入らない。 | [32 empty] | 15cm/回 | その他 深さ
20cm/回
|  |  | 転倒時保護構造： | [7 empty] | 無 | [7 empty] | シートベルト着用： | [8 empty] | 有 | [11 empty] | 25cm/回
| 作 業 中 止 基 準 |  | 風速: |  | 20m/S |  |  |  | 雨量: |  |  |  | 20mm/時 |  |  |  | 降雪量： | [5 empty] | 25cm/回 |  |  |  | その他（ |  |  | 雷雨時 |  |  |  | ) | [6 empty] | NTT 離隔距離
| バケット（アタッチメント)取換作業の 安全対策 |  | 取換作業の有無 | [5 empty] | 取換作業有り | [10 empty] | 作業指揮者※2 | [7 empty] | ○○三郎 | [11 empty] | その他（ ） | 送電線 離隔距離
|  |  | 名称・形式 |  |  |  | 平爪バケット | [12 empty] | ①アタッチメント装着可能重量 | [11 empty] | 100 | ㎏ | [7 empty] | 配電線 離隔距離
|  |  | ②アタッチメント重量(kg) | [10 empty] | 99 |  |  |  | Kg |  | アタッチメントの装着の可否 | [10 empty] | 装着可 | [9 empty] | 有 線 離隔距離
|  |  | 交換時の機器の倒壊防止措置 | [10 empty] | 平坦な場所でアタッチメントを水平にする。 | [20 empty] | 周知の記録 年 月 日 | 当作業計画に従って作業します。 |  |  |  |  | その他 離隔距離
| 合 図 の 方 法 |  | ○ | 手 |  | ○ |  | 笛 |  |  |  |  | 旗 |  |  |  | 無線 |  |  |  |  | その他 |  |  | ( | [8 empty] | ) | （署名）※打合せ者の自筆でフルネームで記入
| 用途外使用の検討 |  | 用途外使用の有無→ | [9 empty] | 有 |  |  |  | バケット平積み容量 | [8 empty] | 0.45 |  | m3 | ×1.8ｔ= |  |  | 0.81 |  | t
用途外作業で吊れる荷重は平積み容量×1.8tかつ1t未満とすること。
|  |  | 吊り荷の予定重量 | [6 empty] | 0.9 |  |  | ｔ |  | 用途外作業不可
※1 「作業主任者」は2m以上の高低差が発生する場合に選任すること。
※2 「作業指揮者」はアタッチメントの交換時に選任すること。
※3 「誘導者」は重機の路肩からの転落、作業員との接触が予想される場合に配置すること。
作業主任者
誘導者
作業者
NTT地上高3.5m
水道管深さ1.2m
3m
床堀面
5m
Note on D7: R6/11/１と記入すると、令和6年11月1日と表示される
Note on U8: 施工会社名
Note on U10: 作業開始日 R〇/〇/〇/で記入する
Note on AF10: 作業の終わりの予定日をR〇/〇/〇で記入
Note on B13: 作業内容はドロップダウンリストから選択する
Note on E13: 機械名称はドロップダウンリストから選択する
Note on R13: 資格はドラップダウンリストより選択記入する
Note on X13: 当該機械の所有会社名
Note on AI13: 正運転者名
Note on AI14: 副運転管理者
Note on X15: 当該機械の所有会社名
Note on AI15: 正運転者名
Note on AI16: 副運転管理者
Note on X17: 当該機械の所有会社名
Note on AI17: 正運転者名
Note on AI18: 副運転管理者
Note on X19: 当該機械の所有会社名
Note on AI19: 正運転者名
Note on AI20: 副運転管理者
Note on X21: 当該機械の所有会社名
Note on AI21: 正運転者名
Note on AI22: 副運転管理者
Note on L23: 事業主の指名した人の氏名を記入
Note on AF23: 氏名を記入
Note on L24: リストより記入
Note on AF24: 氏名を記入
Note on E25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on I25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on O25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on V25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on AB25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on AH25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on E26: リストから選択し、当てはまらない場合は、その他を選択して（ ）内に記入。 傾斜地を選択した場合は（ ）内に角度を記入。
Note on AE26: リストから選択し、当てはまらない場合は、その他を選択して（ ）内に記入
Note on G27: リストから選択 2種類ある場合は地質Ⅱに記入する
Note on Z27: リストから選択 地質が2種類ある場合に記入する
Note on G28: 有を選択すると、種類や深さの数字が表示される。無の場合は非表示
Note on I28: 種類を選択記入、有の場合は表示されるが、無の場合は非表示
Note on R28: 確認した深さの数値を記入する
Note on Z28: 有を選択すると、種類や離隔の数字が表示される。無の場合は非表示
Note on AB28: 有の場合リストより選択して記入すると表示される。
Note on AK28: 有の場合に確認した離隔距離の数値を記入、無だと表示されない
Note on I29: 実施方法を記入する。
Note on F30: 危険の状態、危険な箇所を記入する。
Note on I31: 転倒防止 措置方法を具体的に記入する
Note on M33: 有無をリストより選んで記入する。
Note on AF33: 有無をリストより選んで記入する。
Note on G34: リストから選んで記入する
Note on O34: リストから選んで記入する
Note on Z34: リストから選んで記入する
Note on AI34: 取決め事項があったら、（）内に記入する。
Note on K35: リストより選択して記入する。「取換作業有り」にするとしたの記入項目と上の作業指揮者の記入欄が表示される
Note on AJ37: アタッチメントが装着可能重量を超えたら使用禁止の表示とセルの赤の塗りつぶし表示になる
Note on P38: 支柱による転倒防止 平坦な場所に据付 等を記入
Note on E39: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on H39: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on M39: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on R39: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on W39: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on AD39: その他の方法を使用する場合は具体的に記入する。
Note on B40: 用途外使用を「有」を選択すると、検討内容が表示される。
Note on O40: セルを選んで、選択画面から、用途外作業の有を選択すると、検討項目が表示される
Note on AD40: バケットの平積み容量をm3で記入する。
Note on L42: 吊り荷の最大重量をトン単位で記入する。