## 手書用シート
車両系転圧機械作業打合せ書
[24 empty] | 元請確認（サイン） | ○ | 誘導者 | 道路（全面通行止め） | 路肩や法肩等からの転落の危険のある個所では誘導者を配置し、誘導に従って作業する。
【対象機械名】 マカダムローラ/タンデムローラ／タイヤローラ/タンピングローラ／コンバインドローラ/ハンドガイドローラ 振動ローラ（バイブレーションローラ） | [25 empty] | 誘導者 | 道路（片側通行止め） | 路肩や法肩部分が軟弱地盤の場合は、軟弱箇所の明示を行い、重心の高い重機は使用しない。
[23 empty] | 工事作業所 |  | 有 | バリケード | 路体盛土（転圧） | 運転者が運転位置から離れる場合は、原動機を止め、ブレーキをかけ、輪留めを行う等の逸走防止措置を行う。
[22 empty] | 作業所長 |  | 確認日 年 月 日 | 無 | トラロープ | 躯体埋戻土（転圧） | 重機と作業員の混在作業時は、誘導者を配置し、誘導者の指示に従って作業する。
[26 empty] | カラーコーン | 路床盛土（転圧） | 鉄輪を装備した転圧機械の場合は、急こう配(10%以上）の場所での使用は禁止する。
作成日 | [5 empty] | 作成責任者 | [14 empty] | 作業場所及び作業範囲と運行経路 (計画打合せ時に記載内容をチェックする) |  |  |  | 路盤工 | 警報装置 |  | 作業に必要な幅員を確認して、幅員に見合った転圧機械を選定する。
作業名 | [5 empty] | 施工業者名 | [14 empty] | □機械位置 □労働者位置 □合図者位置 □誘導者位置 □立入禁止区域 |  |  |  | 盛土工 | その他（ ） | アスファルト合材 | 作業員と重機の混在作業の場合は、誘導者を配置して指示に従って作業する。
[21 empty] | □安全通路 □架空線位置 □埋設物位置 □移動する場合の経路・位置 □制限速度 |  |  |  | 舗装工（瀝青材料） |  | 砕石 | 転圧機械の作業範囲内には、作業員を立ち入らせない。
[6 empty] | 作業期間 | [10 empty] | ～ | [7 empty] | 埋戻し（転圧） | 平地 | 砂礫 | 転圧機械の作業範囲内に立入る場合は、合図を定め（グーパー運動等）合図をお互いに確認する迄立ち入らない。
[25 empty] | その他締固め | 傾斜地( 度） | 砂礫
使用機械 | 作業内容 | 機械名称 |  |  |  | 能力 |  |  | 資格 | [5 empty] | 所有者 |  |  |  | 運転者 | [6 empty] | 段差地 | 礫交土
[26 empty] | 路肩 | 礫質土
[26 empty] | その他（ ） | 粘性土 | 架空線有の「のぼり旗」で運転手に注意喚起を行う
[25 empty] | マカダムローラ |  |  | 三角旗当を付けた明示ロープを離隔距離を取って張る
[25 empty] | タンデムローラ |  |  | 離隔距離をとった位置に張ったレイザーバリヤを超えて入らない。
[25 empty] | タイヤローラ | 風速:5m/S | 狭隘な場所での輻輳作業 | 架空線防護を行ったのを確認し作業する。
[25 empty] | タンピングローラ | 風速:10m/S | 軟弱な土質の転圧作業
[25 empty] | コンバインドローラ | 風速:15m/S | 不陸の多い場所での作業
[25 empty] | ハンドガイドローラ | 風速:20m/S | 急勾配（10%以上）の場所での作業
[25 empty] | 振動ローラ（バイブレーションローラ） | 風速:25m/S
[25 empty] | ハンドガイドローラ | 風速:30m/S
計画内容 | 選任・指名 | 誘導者※3 | [10 empty] | 誘導者※3 | [11 empty] | 車両系転圧機械（特別）
|  | 合図者 | [10 empty] | 合図者 | [11 empty] | 建設機械（免許） | 雨量：5mm/時
| 危険範囲立入禁止措置 | □ 誘導者 □ バリケード □ トラロープ □ ポリコーン □ 警報装置 □ その他： | [23 empty] | 雨量：10mm/時
| 地 形 | [10 empty] | 作業場所状態： | [13 empty] | 雨量：15mm/時
| 転圧する材料 | 材質1 | [9 empty] | 材質２ | [13 empty] | 雨量：20mm/時
| 埋設物・架空線の 有無と防護の方法 | 埋設物 | 有・無 |  |  |  | 深さ |  |  |  | ⅿ | 架空線 |  | 有･無 |  |  |  | 離隔距離 |  | ｍ
|  | 防護方法 | [9 empty] | 防護方法 | [12 empty] | 地山掘削 | 降雪量：5cm/回
| ・機械の転倒防止 ・機械との接触防止 ・法肩等からの転落 防止等対策の有無 と方法 | 防止措置 | [22 empty] | 土留支保工 | 降雪量：10cm/回
降雪量：15cm/回
降雪量：20cm/回
[21 empty] | 周知の記録 年 月 日 |  | 当作業計画に従って作業します。
|  | 転倒時保護構造： | [9 empty] | シートベルト着用： | [8 empty] | （署名）※打合せ者の自筆でフルネームで記入 |  |  |  |  | 降雪量：25cm/回
| 合図の方法 | □ 手 □ 笛 □ 旗 □ 無線 □ その他：
| 作 業 中 止 基 準 | 風速: |  | m/s | 雨量: |  |  | mm/ｈ |  | 降雪量： |  |  |  |  | ㎝/回 | その他：
※1 「作業主任者」は2m以上の高低差が発生する場合に選任すること。
※2 「作業指揮者」はアタッチメントの交換時に選任すること。
※3 「誘導者」は重機の路肩からの転落、作業員との接触が予想される場合に配置すること。

## パソコン記入用シート
車両系転圧機械作業打合せ書
[23 empty] | 元請確認（サイン） | ○ | 誘導者 | 道路（全面通行止め） | 路肩や法肩等からの転落の危険のある個所では誘導者を配置し、誘導に従って作業する。
【対象機械名】 マカダムローラ/タンデムローラ／タイヤローラ/タンピングローラ／コンバインドローラ/ハンドガイドローラ 振動ローラ（バイブレーションローラ） | [24 empty] | 誘導者 | 道路（片側通行止め） | 路肩や法肩部分が軟弱地盤の場合は、軟弱箇所の明示を行い、重心の高い重機は使用しない。
[22 empty] | 工事作業所 |  | 有 | バリケード | 路体盛土（転圧） | 運転者が運転位置から離れる場合は、原動機を止め、ブレーキをかけ、輪留めを行う等の逸走防止措置を行う。
[21 empty] | 作業所長 |  | 確認日 年 月 日 | 無 | トラロープ | 躯体埋戻土（転圧） | 重機と作業員の混在作業時は、誘導者を配置し、誘導者の指示に従って作業する。
[25 empty] | カラーコーン | 路床盛土（転圧） | 鉄輪を装備した転圧機械の場合は、急こう配(10%以上）の場所での使用は禁止する。
作成日 | [5 empty] | 作成責任者 | [13 empty] | 作業場所及び作業範囲と運行経路 (計画打合せ時に記載内容をチェックする) |  |  |  | 路盤工 | 警報装置 |  | 作業に必要な幅員を確認して、幅員に見合った転圧機械を選定する。
作業名 | [5 empty] | 施工業者名 | [13 empty] | □機械位置 □労働者位置 □合図者位置 □誘導者位置 □立入禁止区域 |  |  |  | 盛土工 | その他（ ） | アスファルト合材 | 作業員と重機の混在作業の場合は、誘導者を配置して指示に従って作業する。
[20 empty] | □安全通路 □架空線位置 □埋設物位置 □移動する場合の経路・位置 □制限速度 |  |  |  | 舗装工（瀝青材料） |  | 砕石 | 転圧機械の作業範囲内には、作業員を立ち入らせない。
[6 empty] | 作業期間 | [9 empty] | ～ | [7 empty] | 埋戻し（転圧） | 平地 | 砂礫 | 転圧機械の作業範囲内に立入る場合は、合図を定め（グーパー運動等）合図をお互いに確認する迄立ち入らない。
[24 empty] | その他締固め | 傾斜地( 度） | 砂礫
使用機械 | 作業内容 | 機械名称 |  |  |  | 能力 |  | 資格 | [5 empty] | 所有者 |  |  | 運転者 | [7 empty] | 段差地 | 礫交土
[25 empty] | 路肩 | 礫質土
[25 empty] | その他（ ） | 粘性土 | 架空線有の「のぼり旗」で運転手に注意喚起を行う
[24 empty] | マカダムローラ |  |  | 三角旗当を付けた明示ロープを離隔距離を取って張る
[24 empty] | タンデムローラ |  |  | 離隔距離をとった位置に張ったレイザーバリヤを超えて入らない。
[24 empty] | タイヤローラ | 風速:5m/S | 狭隘な場所での輻輳作業 | 架空線防護を行ったのを確認し作業する。
[24 empty] | タンピングローラ | 風速:10m/S | 軟弱な土質の転圧作業
[24 empty] | コンバインドローラ | 風速:15m/S | 不陸の多い場所での作業
[24 empty] | ハンドガイドローラ | 風速:20m/S | 急勾配（10%以上）の場所での作業
[24 empty] | 振動ローラ（バイブレーションローラ） | 風速:25m/S
[24 empty] | ハンドガイドローラ | 風速:30m/S
計画内容 | 選任・指名 | 誘導者※3 | [8 empty] | 誘導者※3 | [12 empty] | 車両系転圧機械(特別)№
|  | 合図者 | [8 empty] | 合図者 | [12 empty] | 建設機械（免許）№ | 雨量：5mm/時
| 危険範囲立入禁止措置 | [23 empty] | 雨量：10mm/時
| 地 形 | [8 empty] | 作業場所状態 | [14 empty] | 雨量：15mm/時
| 転圧する材料 | 材質1 | [7 empty] | 材質２ | [14 empty] | 雨量：20mm/時
| 埋設物・架空線の 有無と防護の方法 | 埋設物 |  | 有 |  |  |  |  | ｍ | 架空線 |  |  | 有 |  |  | 離隔距離 | 3 | ｍ
|  | 防護方法 | [21 empty] | 地山掘削 | 降雪量：5cm/回
| ・機械の転倒防止 ・機械との接触防止 ・法肩等からの転落 防止等対策の有無 と方法 | 防止措置 | [21 empty] | 土留支保工 | 降雪量：10cm/回
降雪量：15cm/回
降雪量：20cm/回
[20 empty] | 周知の記録 年 月 日 |  | 当作業計画に従って作業します。
|  | 転倒時保護構造： | [7 empty] | シートベルト着用： | [9 empty] | （署名）※打合せ者の自筆でフルネームで記入 |  |  |  |  | 降雪量：25cm/回
| 合図の方法に○ |  | 手 |  | 笛 |  | 旗 |  | ｸﾞｰﾊﾟｰ |  |  | その他 |  |  | ( |  |  |  | )
| 作 業 中 止 基 準 | [14 empty] | その他（ | 震度4以上の地震 |  | )
※1 「作業主任者」は2m以上の高低差が発生する場合に選任すること。
※2 「作業指揮者」はアタッチメントの交換時に選任すること。
※3 「誘導者」は重機の路肩からの転落、作業員との接触が予想される場合に配置すること。
Note on D7: 2025/4/1 と入力すると2025年4月1日と表示される
Note on U8: 施工会社名
Note on U10: 作業開始日 〇/〇/〇/で記入する
Note on AF10: 作業の終わりの予定日を〇/〇/〇で記入
Note on AI13: 正運転者名
Note on AI14: 副運転管理者
Note on AI15: 正運転者名
Note on AI16: 副運転管理者
Note on AI17: 正運転者名
Note on AI18: 副運転管理者
Note on AI19: 正運転者名
Note on AI20: 副運転管理者
Note on AI21: 正運転者名
Note on AI22: 副運転管理者
Note on L23: 事業主の指名した人の氏名を記入
Note on AF23: 氏名を記入
Note on L24: 氏名を記入
Note on AF24: 氏名を記入
Note on E25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on I25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on O25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on V25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on AB25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on AH25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on E26: リストから選択し、当てはまらない場合は、その他を選択して（ ）内に記入。 傾斜地を選択した場合は（ ）内に角度を記入。
Note on AE26: リストから選択し、当てはまらない場合は、その他を選択して（ ）内に記入
Note on G27: リストから選択 2種類ある場合は地質Ⅱに記入する
Note on Z27: リストから選択 地質が2種類ある場合に記入する
Note on I28: 確認した深さを記入する
Note on AI28: 目視の距離を記入
Note on I29: 実施方法を選択記入するか記入する。
Note on M37: 有無をリストより選んで記入する。
Note on AF37: 有無をリストより選んで記入する。
Note on E38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on H38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on M38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on R38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on W38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on AD38: その他の方法を使用する場合は具体的に記入する。

## 記入例
車両系転圧機械作業計画書
[31 empty] | 元請確認（サイン） |  | ○ | 誘導者 | 道路（全面通行止め） | 路肩や法肩等からの転落の危険のある個所では誘導者を配置し、誘導に従って作業する。
[34 empty] | 見張人 | 道路（片側通行止め） | 路肩や法肩部分が軟弱地盤の場合は、軟弱箇所の明示を行い、重心の高い重機は使用しない。
【対象機械名】 マカダムローラ/タンデムローラ／タイヤローラ/タンピングローラ／コンバインドローラ/ハンドガイドローラ 振動ローラ（バイブレーションローラ） | [32 empty] | 有 | バリケード | 路体盛土（転圧） | 運転者が運転位置から離れる場合は、原動機を止め、ブレーキをかけ、輪留めを行う等の逸走防止措置を行う。
[31 empty] | 確認日 | . . | 無 | トラロープ | 躯体埋戻土（転圧） | 重機と作業員の混在作業時は、誘導者を配置し、誘導者の指示に従って作業する。
[34 empty] | カラーコーン | 路床盛土（転圧） | 鉄輪を装備した転圧機械の場合は、急こう配(10%以上）の場所での使用は禁止する。
作成日 |  | 2025-02-20 | [8 empty] | 作成者 会社名役職 |  |  |  | ○○建設職長丸野太郎 | [13 empty] | 作業場所及び作業範囲と運行経路 (計画打合せ時に記載内容をチェックする) |  |  |  | 路盤工 | 警報装置 |  | 作業に必要な幅員を確認して、幅員に見合った転圧機械を選定する。
作業名 | [10 empty] | 施工業者名 | [17 empty] | □機械位置 □労働者位置 □合図者位置 □誘導者位置 □立入禁止区域 □安全通路 □架空線位置 □埋設物位置 □移動する場合の経路・位置 □制限速度 |  |  |  | 盛土工 | その他（ ） | アスファルト合材 | 作業員と重機の混在作業の場合は、誘導者を配置して指示に従って作業する。
[33 empty] | 舗装工（瀝青材料） |  | 砕石 | 転圧機械の作業範囲内には、作業員を立ち入らせない。
[11 empty] | 作業期間 |  |  |  | 2025-02-20 | [8 empty] | ～ | 2025-03-20 | [7 empty] | 埋戻し（転圧） | 平地 | 砂礫 | 転圧機械の作業範囲内に立入る場合は、合図を定め（グーパー運動等）合図をお互いに確認する迄立ち入らない。
[33 empty] | その他締固め | 傾斜地( 度） | 砂礫
| 作業内容 |  | 機械名称 | [7 empty] | 能力 |  | 資格 |  |  |  |  | 所有者 | [7 empty] | 運転者 | [7 empty] | 段差地 | 礫交土
使用機械 | 路盤工 |  | マカダムローラ | [7 empty] | 10-12ｔ級 |  | 車両系転圧機械（特別） | [7 empty] | ○○建設 | [12 empty] | 路肩 | 礫質土
[34 empty] | その他（ ） | 粘性土 | 架空線有の「のぼり旗」で運転手に注意喚起を行う
| 路盤工 |  | 振動ローラ（バイブレーションローラ） | [7 empty] | 8～10t級 |  | 車両系転圧機械（特別） | [7 empty] | ○○建設 | [11 empty] | マカダムローラ |  |  | 三角旗当を付けた明示ロープを離隔距離を取って張る
[33 empty] | タンデムローラ |  |  | 離隔距離をとった位置に張ったレイザーバリヤを超えて入らない。
| 路盤工 |  | タイヤローラ | [7 empty] | 8～15t級 |  | 車両系転圧機械（特別） | [7 empty] | ○○建設 | [11 empty] | タイヤローラ | 風速:5m/S | 狭隘な場所での輻輳作業 | 架空線防護を行ったのを確認し作業する。
[33 empty] | タンピングローラ | 風速:10m/S | 軟弱な土質の転圧作業
[33 empty] | コンバインドローラ | 風速:15m/S | 不陸の多い場所での作業
[33 empty] | ハンドガイドローラ | 風速:20m/S | 急勾配（10%以上）の場所での作業
[33 empty] | 振動ローラ（バイブレーションローラ） | 風速:25m/S
[33 empty] | ハンドガイドローラ | 風速:30m/S
計画内容 | 選任・指名 |  | 誘導者※3 | [13 empty] | 誘導者※3 | [15 empty] | 車両系転圧機械（特別）
|  |  | 合図者 | [13 empty] | 合図者 | [15 empty] | 建設機械（免許） | 雨量：5mm/時
| 危険範囲立入禁止措置 |  | 誘導者 |  |  |  | カラーコーン |  |  |  |  | 見張人 |  |  |  | バリケード | [5 empty] | 警報装置 | [11 empty] | 雨量：10mm/時
| 地 形 |  | 平地 | [12 empty] | 作業場所状態 | [7 empty] | 路床盛土（転圧） | [9 empty] | 雨量：15mm/時
| 転圧する材料 |  | 材質1 |  | 砕石 | [10 empty] | 材質２ | [17 empty] | 雨量：20mm/時
| 埋設物・架空線の 有無と防護の方法 |  | 埋設物 |  | 無 | [8 empty] | ｍ |  | 架空線 |  |  |  | 有 |  |  |  | 離隔距離 |  | 3 | ｍ
|  |  | 防護方法 |  |  |  | 架空線有の「のぼり旗」で運転手に注意喚起を行う | [25 empty] | 地山掘削 | 降雪量：5cm/回
| ・機械の転倒防止 ・機械との接触防止 ・法肩等からの転落 防止等対策の有無 と方法 |  | 防止措置 |  | 路肩や法肩等からの転落の危険のある個所では誘導者を配置し、誘導に従って作業する。 | [27 empty] | 土留支保工 | 降雪量：10cm/回
[5 empty] | 路肩や法肩部分が軟弱地盤の場合は、軟弱箇所の明示を行い、重心の高い重機は使用しない。 | [28 empty] | 降雪量：15cm/回
[5 empty] | 運転者が運転位置から離れる場合は、原動機を止め、ブレーキをかけ、輪留めを行う等の逸走防止措置を行う。 | [28 empty] | 降雪量：20cm/回
[29 empty] | 周知の記録 年 月 日 | 当作業計画に従って作業します。
|  |  | 転倒時保護構造： | [6 empty] | 有 | [5 empty] | シートベルト着用： | [8 empty] | 有 |  |  |  | （署名）※打合せ者の自筆でフルネームで記入 |  |  |  |  | 降雪量：25cm/回
| 合 図 の 方 法 |  |  | 手 |  | ○ |  | 笛 |  | ○ |  | 旗 | ○ | ｸﾞｰﾊﾟｰ |  |  |  |  | その他 |  |  |  | ( |  |  |  |  | )
| 作 業 中 止 基 準 |  | 風速:5m/S | [5 empty] | 雨量：5mm/時 |  |  |  |  | 降雪量：20cm/回 | [9 empty] | その他（ |  | 震度4以上の地震 |  | )
※1 「作業主任者」は2m以上の高低差が発生する場合に選任すること。
※2 「作業指揮者」はアタッチメントの交換時に選任すること。
※3 「誘導者」は重機の路肩からの転落、作業員との接触が予想される場合に配置すること。
誘導者
ｍｉｋａｓａ
作業者
架空線
Note on D7: 2000/2/1
Note on U8: 施工会社名
Note on A10: 機械を使用する作業名を記入する
Note on U10: 作業開始日 〇/〇/〇/で記入する
Note on AF10: 作業の終わりの予定日を〇/〇/〇で記入
Note on AI13: 正運転者名
Note on AI14: 副運転管理者
Note on AI15: 正運転者名
Note on AI16: 副運転管理者
Note on AI17: 正運転者名
Note on AI18: 副運転管理者
Note on AI19: 正運転者名
Note on AI20: 副運転管理者
Note on AI21: 正運転者名
Note on AI22: 副運転管理者
Note on L23: 事業主の指名した人の氏名を記入
Note on AF23: 氏名を記入
Note on L24: リストより記入
Note on AF24: 氏名を記入
Note on E25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on I25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on O25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on V25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on AB25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on AH25: 実施する項目をリストより選択記入
Note on E26: リストから選択し、当てはまらない場合は、その他を選択して（ ）内に記入。 傾斜地を選択した場合は（ ）内に角度を記入。
Note on AE26: リストから選択し、当てはまらない場合は、その他を選択して（ ）内に記入
Note on G27: リストから選択 2種類ある場合は地質Ⅱに記入する
Note on Z27: リストから選択 地質が2種類ある場合に記入する
Note on I28: 確認した深さを記入する
Note on AI28: 目視の距離を記入
Note on I29: 実施方法を選択記入するか記入する。
Note on M37: 有無をリストより選んで記入する。
Note on AF37: 有無をリストより選んで記入する。
Note on E38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on H38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on M38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on R38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on W38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on AD38: その他の方法を使用する場合は具体的に記入する。

## 作業員豆図
作業主任者
作業者
見張人
誘導者

## ハンドガイドローラ豆図
ｍｉｋａｓａ
Gaia