## 手書用シート
車両系建設機械（解体・取壊し・運搬等）作業打合せ書
元請確認（サイン）
【対象機械名】 解体用・積込用機械 ドラグショベル機体（バックホウ）、パワーショベル機体 ダンプトラック、不整地運搬車
工事作業所
[26 empty] | 作業所長 |  | 確認日 年 月 日
作成日 | [6 empty] | 作成責任者 | [17 empty] | 作業場所及び作業範囲と運行経路 (計画打合せ時に記載内容をチェックする)
作業名 | [6 empty] | 作業期間 | [12 empty] | ～ |  |  |  |  | □機械位置 □付属する機械設備 □合図者位置 □誘導者位置 □旋回方向 □立入禁止区域
施工業者名 |  | 1次 |  |  |  |  | 2次 | [10 empty] | 3次 | [6 empty] | □安全通路 □架空線位置 □埋設物位置 □移動する場合の経路・位置 □制限速度
施工方法
| 作業内容 |  | 使用機械名称 |  |  |  | 能力 |  |  |  | 資格 |  |  |  |  | 所有者 | [6 empty] | 運転者
使用機械 | [15 empty] | □自社保有 |  |  | □レンタル
[16 empty] | □自社保有 |  |  | □レンタル
[16 empty] | □自社保有 |  |  | □レンタル
[16 empty] | □自社保有 |  |  | □レンタル
[16 empty] | □自社保有 |  |  | □レンタル
計画内容 | 選任・指名 |  | 作業主任者名※1 | [11 empty] | 作業主任者名※1
|  |  | 資格 | [11 empty] | 資 格
|  |  | 作業主任者名※1 | [11 empty] | 合図者
|  |  | 資 格 | [11 empty] | 誘 導 者※3
| 危険範囲立入禁止措置 |  | □ 誘導者 □ バリケード □ トラロープ □ ポリコーン □ その他：
| 地形 | [12 empty] | 作業場所状態
| 解体物種類 |  | 種類１ | [10 empty] | 種類2
| 埋設物・架空線の 有無と防護の方法 |  | 埋設物 | 有・無 |  |  |  |  | 深さ |  |  |  | ⅿ | 架空線 |  |  | 有･無 |  |  |  |  | 離隔距離 |  | ｍ
|  |  | 防護方法 | [10 empty] | 防護方法
| 転倒・転落防止措置 |  | 転倒時保護構造： |  |  |  |  | 有 ・ 無 | [6 empty] | シートベルト着用： | [5 empty] | 有 ・ 無
| 作業中止基準 |  | 風速: |  | ｍ/S | 雨量: |  |  |  | mm/ｈ |  | 降雪量： | [5 empty] | cm/回 |  | その他：
| アタッチメント 取換作業の安全対策 |  | 取換作業の有無 |  |  | 有 ・ 無 | [7 empty] | 作業指揮者※2 |  |  |  |  | : | [5 empty] | 周知の記録 年 月 日 |  | 当作業計画書に従って作業します。
|  |  | 名称・形式: | [10 empty] | ①アタッチメント装着可能重量: | [9 empty] | ㎏ | （署名）※打合せ者の自筆でフルネームで記入
|  |  | ②アタッチメント重量: | [8 empty] | Kg |  | ①＞② OK □ | [8 empty] | →元請確認 □
交換時の機器の倒壊防止措置：
| 合図の方法 |  | □ 手 □ 笛 □ 旗 □ 無線 □ その他：
※1 「作業主任者」[地山掘削］は2m以上の高低差が発生する場合［コンクリート工作物の解体等］と[建築物等の鉄骨の組立て等］は高さ5m以上の場合に選任すること。
※1 「作業主任者」[鋼橋架設等][コンクリート橋架設等］は高さ5m以上又は上部構造のうち支間が30m以上の場合に選任すること。
※2 「作業指揮者」はアタッチメントの交換時に選任すること。
※3 「誘導者」は重機の路肩からの転落、作業員との接触が予想される場合に配置すること。

## パソコン入力用シート
車両系建設機械（解体・取壊し・運搬等）作業打合せ書 | [34 empty] | 有 | 自社保有機械 | 誘導者
[34 empty] | 元請確認（サイン） | 無 | レンタル機械 | バリケード
【対象機械名】 解体用・積込用機械 ドラグショベル機体（バックホウ）、パワーショベル機体 ダンプトラック、不整地運搬車 | [35 empty] | リース機械 | トラロープ
[33 empty] | 工事作業所 |  | 〇 |  | カラーコーン
[32 empty] | 作業所長 |  | 確認日 年 月 日 | ― | 長手方向約( ）m | 警報装置
[36 empty] | 短手方向約( ）m | その他（ ）
作成日 | [9 empty] | 作成責任者 | [20 empty] | 作業場所及び作業範囲と運行経路 (計画打合せ時に記載内容をチェックする) |  |  |  | コンクリート躯体取壊し | 面積約（ ）㎡ |  | ブレーカー
作業名 | [9 empty] | 作業期間 | [13 empty] | ～ | [6 empty] | □機械位置 □付属する機械設備 □合図者位置 □誘導者位置 □旋回方向 □立入禁止区域 |  |  |  | 鉄骨躯体取壊し |  | 硬岩 | つかみ機（アイアンフォーク）
施工業者名 |  | 1次 | [7 empty] | 2次 | [10 empty] | 3次 | [9 empty] | □安全通路 □架空線位置 □埋設物位置 □移動する場合の経路・位置 □制限速度 |  |  |  | 運搬 |  | 軟岩 | 破砕機（ニブラ）
施工方法 | [34 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物構造物取壊し | 平地 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 | 鉄骨カッター（ニブラ）
[36 empty] | 傾斜地( 度） | 鉄骨構造物
| 作業内容 |  | 使用機械名称 | [6 empty] | 能力 |  |  | 資格 |  |  |  |  | 所有者 | [8 empty] | 運転者 | [7 empty] | パワーショベル | 段差地 | RC構造物
使用機械 | [34 empty] | ドラグショベル（ﾊﾞｯｸﾎｳ） | 路肩 | 瓦礫
[35 empty] | トラクターショベル | その他（ ） | コンクリート盤
[35 empty] | ブレーカー |  | アスファルト舗装
[35 empty] | つかみ機（アイアンフォーク） |  | その他
[35 empty] | 破砕機（ニブラ） | 5m/S
[35 empty] | 鉄骨カッター（ニブラ） | 10m/S
[35 empty] | ダンプトラック | 15m/S
[35 empty] | 不整地運搬車 | 20m/S
25m/S
30m/S
計画内容 | 選任・指名 |  | 作業主任者名※1 | [13 empty] | 作業主任者名※1 | [17 empty] | 車両系（技能） |  | 取換作業有り
|  |  | 資格 | [13 empty] | 資 格 | [17 empty] | 車両系（特別） | 5mm/時 | 取換作業無し
|  |  | 作業主任者名※1 | [13 empty] | 合図者 | [17 empty] | 建設機械（免許） | 10mm/時
|  |  | 資 格 | [13 empty] | 誘 導 者※3 | [17 empty] | 車両系解体（技能） | 15mm/時
| 危険範囲立入禁止措置 | [33 empty] | 車両系解体（特別） | 20mm/時
| 地形 | [10 empty] | 作業場所広さ |  |  |  |  | 長手 |  |  |  | ｍ |  | 短手 |  |  | m | 面積≒ | 0 | ㎡ | [5 empty] | 不整地運搬車
| 解体物種類 |  | 種類１ | [12 empty] | 種類2 | [18 empty] | 大型車両免許 |  | NTT光 深さ
| 埋設物・架空線の 有無と防護の方法 |  | 埋設物 |  | 有 | その他 深さ | [7 empty] | ｍ |  | 架空線 |  |  |  | 有 | 送電線 離隔距離 | [7 empty] | ｍ | [5 empty] | 大型特殊免許 |  | 水道 深さ
|  |  | 防護方法 | [32 empty] | 5cm/回 | 下水 深さ
| 転倒・転落防止措置 |  | 転倒時保護構造 | [5 empty] | 有 | [6 empty] | シートベルト着用 | [8 empty] | 無 | [10 empty] | 10cm/回 | 通信管 深さ
| 作業中止基準 |  | 風速: |  |  |  |  | 雨量: | [5 empty] | 降雪量： | [9 empty] | その他（ | [5 empty] | ) | [5 empty] | 15cm/回 | その他 深さ
| アタッチメント 取換作業の有無 作業時の安全対策 |  | 取換作業の有無 |  |  |  |  | 取換作業有り | [8 empty] | 作業指揮者※2 | [13 empty] | 周知の記録 年 月 日 |  | 当作業計画書に従って作業します。 |  |  | 20cm/回
|  |  | 名称・形式 | [13 empty] | ①アタッチメント装着可能重量 | [11 empty] | ㎏ |  | （署名）※打合せ者の自筆でフルネームで記入 |  |  |  |  | 25cm/回
|  |  | ②アタッチメント重量(kg) | [11 empty] | Kg |  | アタッチメントは重量的に安全です | [17 empty] | 地山掘削 |  | NTT 離隔距離
|  |  | 交換時の機器の倒壊防止措置 | [31 empty] | コンクリート造工作物解体 | その他（ ） | 送電線 離隔距離
| 合図の方法に○ |  |  | 手 |  |  | 笛 |  |  |  | 旗 |  |  | 無線 |  |  |  |  | その他 |  |  | ( | [7 empty] | ) |  |  |  |  | 建築物等の鉄骨の組立等 |  | 配電線 離隔距離
| ※1 「作業主任者」[地山掘削］は2m以上の高低差が発生する場合［コンクリート工作物の解体等］と[建築物等の鉄骨の組立て等］は高さ5m以上の場合に選任すること。 | [33 empty] | 鋼橋架設等 |  | 有 線 離隔距離
| ※1 「作業主任者」[鋼橋架設等][コンクリート橋架設等］は高さ5m以上又は上部構造のうち支間が30m以上の場合に選任すること。 | [33 empty] | コンクリート橋架設等 |  | その他 離隔距離
※2 「作業指揮者」はアタッチメントの交換時に選任すること。
※3 「誘導者」は重機の路肩からの転落、作業員との接触が予想される場合に配置すること。
Note on D7: 2000/2/1と記入すると和暦に表示
Note on D8: 作業名（工種）を記入
Note on U8: 作業開始日 〇/〇/〇/で記入する
Note on AF8: 作業の終わりの予定日を〇/〇/〇で記入
Note on N13: 機械の能力、積載量等を記入する。
Note on AI13: 正運転者名
Note on AI14: 副運転管理者
Note on AI15: 正運転者名
Note on AI16: 副運転管理者
Note on AI17: 正運転者名
Note on AI18: 副運転管理者
Note on AI19: 正運転者名
Note on AI20: 副運転管理者
Note on AI21: 正運転者名
Note on AI22: 副運転管理者
Note on L23: 事業主の指名した人の氏名を記入
Note on AF23: 事業主の指名した氏名を記入
Note on L24: リストより選択
Note on AF24: リストより選択
Note on L25: 事業主の指名した人の氏名を記入
Note on AF25: 氏名を記入
Note on L26: リストより選択
Note on AF26: 氏名を記入
Note on E27: 実施する項目をリストより選択記入
Note on I27: 実施する項目をリストより選択記入
Note on O27: 実施する項目をリストより選択記入
Note on V27: 実施する項目をリストより選択記入
Note on AB27: 実施する項目をリストより選択記入
Note on AH27: 実施する項目をリストより選択記入
Note on E28: リストから選択し、当てはまらない場合は、その他を選択して（ ）内に記入。 傾斜地を選択した場合は（ ）内に角度を記入。
Note on Z28: 長手方向の長さをメートルで記入
Note on AF28: 短手方向の長さをメートル単位で記入
Note on G29: リストから選択 2種類ある場合は地質Ⅱに記入する
Note on Z29: リストから選択 地質が2種類ある場合に記入する
Note on G30: 有を選択すると、種類や深さの数字が表示される。無の場合は非表示
Note on I30: 種類を選択記入、有の場合は表示されるが、無の場合は非表示
Note on R30: 確認した深さの数値を記入する
Note on Z30: 有を選択すると、種類や離隔の数字が表示される。無の場合は非表示
Note on AB30: 有の場合リストより選択して記入すると表示される。
Note on AK30: 有の場合に確認した離隔距離の数値を記入、無だと表示されない
Note on I31: 実施方法を記入する。
Note on V31: 実施方法を記入する。
Note on M32: 有無をリストより選んで記入する。
Note on AF32: 有無をリストより選んで記入する。
Note on G33: リストから選んで記入する
Note on O33: リストから選んで記入する
Note on Z33: リストから選んで記入する
Note on AI33: 取決め事項があったら、（）内に記入する。
Note on K34: リストより選択して記入する。
Note on P37: 支柱による転倒防止 平坦な場所に据付 等を記入
Note on E38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on H38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on M38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on R38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on W38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on AD38: その他の方法を使用する場合は具体的に記入する。

## 記入例
車両系建設機械（解体・取壊し・運搬等）作業計画書
[28 empty] | 元請確認（サイン） |  | ○
[31 empty] | 誘導者 | 広い | 普通バケット
【対象機械名】 解体用・積込用機械 ドラグショベル機体（バックホウ）、パワーショベル機体、ダンプトラック、不整地運搬車 | [29 empty] | 有 | バリケード | 狭い | 油圧ブレーカー
[28 empty] | 確認日 | . . | 無 | トラロープ | その他（ ） | アイアンフォーク
[31 empty] | カラーコーン |  | 鉄骨カッター
作成日 | [9 empty] | 作成責任者 | [15 empty] | 作業場所及び作業範囲と運行経路 (計画打合せ時に記載内容をチェックする) |  |  |  | コンクリート躯体取壊し | 警報装置 |  | 破砕機
作業名 | [9 empty] | 作業期間 | [11 empty] | ～ |  |  |  | □機械位置 □付属する機械設備 □合図者位置 □誘導者位置 □旋回方向 □立入禁止区域 □安全通路 □架空線位置 □埋設物位置 □移動する場合の経路・位置 □制限速度 |  |  |  | 鉄骨躯体取壊し | その他（ ） | 硬岩
施工業者名 |  | 1次 | [7 empty] | 2次 | [9 empty] | 3次 | [9 empty] | 運搬 |  | 軟岩
施工方法 | [29 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物構造物取壊し | 平地 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
[31 empty] | 傾斜地( 度） | 鉄骨構造物
| 作業内容 |  | 使用機械名称 | [6 empty] | 能力 |  | 資格 |  |  |  |  | 所有者 | [5 empty] | 運転者 | [6 empty] | パワーショベル | 段差地 | RC構造物
使用機械 | [29 empty] | ドラグショベル（ﾊﾞｯｸﾎｳ） | 路肩 | 瓦礫
[30 empty] | トラクターショベル | その他（ ） | コンクリート盤
[30 empty] | ブレーカー |  | アスファルト舗装
[30 empty] | つかみ機（アイアンフォーク） |  | その他
[30 empty] | 破砕機（ニブラ） | 5m/S
[30 empty] | 鉄骨カッター（ニブラ） | 10m/S
[30 empty] | ダンプトラック | 15m/S
[30 empty] | 不整地運搬車 | 20m/S
25m/S
30m/S
計画内容 | 選任・指名 |  | 作業主任者名※1 | [12 empty] | 作業主任者名※1 | [13 empty] | 車両系（技能） |  | 取換作業有り
|  |  | 資格 | [12 empty] | 資 格 | [13 empty] | 車両系（特別） | 5mm/時 | 取換作業無し
|  |  | 作業主任者名※1 | [12 empty] | 合図者 | [13 empty] | 建設機械（免許） | 10mm/時
|  |  | 資 格 | [12 empty] | 誘 導 者※3 | [13 empty] | 車両系解体（技能） | 15mm/時
| 危険範囲立入禁止措置 | [28 empty] | 車両系解体（特別） | 20mm/時
| 地形 | [13 empty] | 作業場所の広さ | [14 empty] | 不整地運搬車
| 解体物種類 |  | 種類１ | [11 empty] | 種類2 | [14 empty] | 大型車両免許 |  | NTT光 深さ
| 埋設物・架空線の 有無と防護の方法 |  | 埋設物 |  | 無 | その他 深さ | [6 empty] | ｍ |  | 架空線 |  |  |  | 有 |  |  |  |  | ｍ | [5 empty] | 大型特殊免許 |  | 水道 深さ
|  |  | 防護方法 | [27 empty] | 5cm/回 | 下水 深さ
| 転倒・転落防止措置 |  | 転倒時保護構造 | [5 empty] | 無 | [5 empty] | シートベルト着用 | [15 empty] | 10cm/回 | 通信管 深さ
| 作業中止基準 |  | 風速: |  |  |  |  | 雨量: |  |  |  |  | 降雪量： | [8 empty] | その他（ |  |  | ) | [5 empty] | 15cm/回 | その他 深さ
| アタッチメント 取換作業の安全対策 |  | 取換作業の有無 |  |  |  |  | 取換作業有り | [7 empty] | 作業指揮者※2 | [9 empty] | 周知の記録 年 月 日 | 当作業計画書に従って作業します。 |  |  |  | 20cm/回
|  |  | 名称・形式 | [12 empty] | ①アタッチメント装着可能重量 | [7 empty] | ㎏ |  | （署名）※打合せ者の自筆でフルネームで記入 |  |  |  |  | 25cm/回
|  |  | ②アタッチメント重量(kg) | [10 empty] | Kg |  | アタッチメントは重量的に安全です | [13 empty] | 地山掘削 |  | NTT 離隔距離
|  |  | 交換時の機器の倒壊防止措置 | [26 empty] | コンクリート造工作物解体 | その他（ ） | 送電線 離隔距離
| 合図の方法に○ |  |  | 手 |  |  | 笛 |  |  |  | 旗 |  | 無線 |  |  |  |  | その他 |  |  | ( |  |  |  | ) |  |  |  |  | 建築物等の鉄骨の組立等 |  | 配電線 離隔距離
| ※1 「作業主任者」[地山掘削］は2m以上の高低差が発生する場合［コンクリート工作物の解体等］と[建築物等の鉄骨の組立て等］は高さ5m以上の場合に選任すること。 | [28 empty] | 鋼橋架設等 |  | 有 線 離隔距離
| ※1 「作業主任者」[鋼橋架設等][コンクリート橋架設等］は高さ5m以上又は上部構造のうち支間が30m以上の場合に選任すること。 | [28 empty] | コンクリート橋架設等 |  | その他 離隔距離
※2 「作業指揮者」はアタッチメントの交換時に選任すること。
※3 「誘導者」は重機の路肩からの転落、作業員との接触が予想される場合に配置すること。
Note on D7: 2000/2/1と記入すると和暦に表示
Note on D8: 作業名（工種）を記入
Note on U8: 作業開始日 〇/〇/〇/で記入する
Note on AF8: 作業の終わりの予定日を〇/〇/〇で記入
Note on N13: 機械の能力、積載量等を記入する。
Note on X13: 当該機械の所有会社名
Note on AI13: 正運転者名
Note on AI14: 副運転管理者
Note on X15: 当該機械の所有会社名
Note on AI15: 正運転者名
Note on AI16: 副運転管理者
Note on X17: 当該機械の所有会社名
Note on AI17: 正運転者名
Note on AI18: 副運転管理者
Note on X19: 当該機械の所有会社名
Note on AI19: 正運転者名
Note on AI20: 副運転管理者
Note on X21: 当該機械の所有会社名
Note on AI21: 正運転者名
Note on AI22: 副運転管理者
Note on L23: 事業主の指名した人の氏名を記入
Note on AF23: 事業主の指名した氏名を記入
Note on L24: リストより選択
Note on AF24: リストより選択
Note on L25: 事業主の指名した人の氏名を記入
Note on AF25: 氏名を記入
Note on L26: リストより選択
Note on AF26: 氏名を記入
Note on E27: 実施する項目をリストより選択記入
Note on I27: 実施する項目をリストより選択記入
Note on O27: 実施する項目をリストより選択記入
Note on V27: 実施する項目をリストより選択記入
Note on AB27: 実施する項目をリストより選択記入
Note on AH27: 実施する項目をリストより選択記入
Note on E28: リストから選択し、当てはまらない場合は、その他を選択して（ ）内に記入。 傾斜地を選択した場合は（ ）内に角度を記入。
Note on AE28: リストから選択し、当てはまらない場合は、その他を選択して（ ）内に記入
Note on G29: リストから選択 2種類ある場合は地質Ⅱに記入する
Note on Z29: リストから選択 地質が2種類ある場合に記入する
Note on G30: 有を選択すると、種類や深さの数字が表示される。無の場合は非表示
Note on I30: 種類を選択記入、有の場合は表示されるが、無の場合は非表示
Note on R30: 確認した深さの数値を記入する
Note on Z30: 有を選択すると、種類や離隔の数字が表示される。無の場合は非表示
Note on AB30: 有の場合リストより選択して記入すると表示される。
Note on AK30: 有の場合に確認した離隔距離の数値を記入、無だと表示されない
Note on I31: 実施方法を記入する。
Note on V31: 実施方法を記入する。
Note on M32: 有無をリストより選んで記入する。
Note on AF32: 有無をリストより選んで記入する。
Note on G33: リストから選んで記入する
Note on O33: リストから選んで記入する
Note on Z33: リストから選んで記入する
Note on AI33: 取決め事項があったら、（）内に記入する。
Note on K34: リストより選択して記入する。
Note on P37: 支柱による転倒防止 平坦な場所に据付 等を記入
Note on E38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on H38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on M38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on R38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on W38: 使用する場合はリストより選択して〇を記入
Note on AD38: その他の方法を使用する場合は具体的に記入する。

## 豆図集
解体用アイアンカッター |  |  |  | ブレーカー |  | バックホウ大型
解体用つかみ機
ミニバック
ミニつかみ機
|  | 作業員 | 職長 | 誘導者 | 交通誘導員
| ダンプトラック大型 |  | ダンプ4t |  | ダンプ2t
ドーザーショベル